Приложение № 2 к извещению

№ ________________

от «____» ______________2026 г.

ДОГОВОР  №

г. Чебоксары 									«____»____________20____г.

АО «Водоканал», в лице директора Васильева Владимира Сергеевича действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и _________________________________________в лице______________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту кровли IV блока ОВС «Заовражная» (г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.70) и капитальному ремонту КНС №1 (г. Чебоксары, ул. Сеспеля, д.11), согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Требования, предъявляемые к выполненным работам, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) и Календарном плане (Приложение №2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Материалы для выполнения работ приобретаются Подрядчиком. Доставка материала до места проведения строительно-монтажных работ осуществляется Подрядчиком. Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования указанному в Рабочей документации. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны быть исправны и соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество на русском языке. Копии этих сертификатов и вышеуказанных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 5 рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. В случае использования Подрядчиком импортного материала и оборудования, Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого оборудования и материалов завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта выполненных работ. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в рабочей документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 1 квартала 2025 г. Используемые на объекте материалы и оборудования должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему договору определяется на основании согласованного Сторонами локально-сметного расчета (Приложение № 3).

  - Цена договора составляет _________________руб.____коп. в том числе НДС, исчисленный по ставке, действующей на дату выполнения работ (оказания услуг).

  - Дополнительные работы, не учтенные в локальном сметном расчете на объект, необходимость выполнения которых выявлена в ходе производства работ, Подрядчик выполняет на основании подписанного дополнительного соглашения к настоящему договору и утвержденной Заказчиком дополнительной сметы.

  - Расходы Подрядчика, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, связанных с выполнением работ, включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

  - Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 2, обязуется:

    - Выполнить своими и (или) привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроках, предусмотренных в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии позволяющем производить эксплуатацию объекта в соответствии с СП (СНиП) и нормативными документами, действующими на территории РФ.

    - Провести работы по договору согласно:

-  утвержденной Рабочей документации;

- проекту производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;

    - В случае привлечения к выполнению работ Субподрядной организации, Подрядчик обязан предварительно, в письменной форме согласовать кандидатуру Субподрядчика и виды работ с Заказчиком. Подрядчик вправе допустить Субподрядчика к выполнению работ на объектах Заказчика только после получения письменного согласия Заказчика.

    - Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору, в том числе привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

    - Поставить для производства работ необходимые материалы, технику, оборудование. При этом Подрядчик гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых им для производства работ, соответствуют спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям. По соглашению сторон настоящего договора часть материалов и оборудования для выполнения работ может быть предоставлена Заказчиком. При этом стоимость материалов, переданных Заказчиком Подрядчику, не включается в акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

    - Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.

    - За свой счет устранить дефекты в выполненных работах в сроки, указанные Заказчиком, допущенные в процессе исполнения настоящего договора. Если для устранения дефектов или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование каких-либо существующих Работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика.

    - Если для устранения дефектов или для продолжения выполнения работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка, каких-либо существующих работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, а также последующее восстановление работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком.

    - Если недостатки (дефекты) допущены по вине Подрядчика, Подрядчик не вправе требовать продление сроков выполнения работ.

    - Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

    - Осуществлять в процессе производства работ и по их завершении окончательную очистку строительной площадки от мусора и производить благоустройство территории.

    - Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

    - Выполнить работу в срок, указанный в Приложении №2 к договору.

    - В течение 2 календарных дней предоставить Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов, сроков и качества выполняемых работ, за исключением случаев, требующих незамедлительного предоставления информации.

    - Предупредить заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на качественное выполнение работ.

  - При проведении скрытых работ Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика об их приемке за 2 (два) дня до начала выполнения работ.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчику в соответствии с условиями договора подряда, для переработки или используемого для исполнения договора, а также ответственность за причинение вреда третьим лицам при проведении строительства (реконструкции) несет Подрядчик.

  - Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика. Подрядчик обязан по завершению работ до предъявления актов КС-2 и КС-3 представлять Заказчику в 2 экземплярах следующие документы:

- ведомость предъявляемой технической документации;

- акты скрытых работ, подписанных техническим надзором АО «Водоканал»;

- документы, подтверждающие качество строительных материалов и оборудования (сертификаты, паспорта и т.д.);

- документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;

- накладные и счета-фактуры на материалы;

- сметы по выполняемым работам в электронном виде в универсальном формате для всех сметных программ;

- журнал производства работ по форме №КС-6;

- фотоматериал по выполненным работам.

  - Подрядчик своими силами и за свой счет получает все согласования, допуски и заключения от инженерных служб, контролирующих и инспектирующих организаций, необходимые для выполнения работ, а также привлекает при необходимости специализированные организации для выполнения подготовительных работ с последующим предоставлением Заказчику акта выполненных работ, счетов-фактур, реестра фактически понесенных расходов за согласования, допуски, заключения с копиями счетов-фактур и документов, подтверждающих произведенную оплату. На основании вышеперечисленных документов, Заказчик компенсирует фактические затраты Подрядчика.

  - В процессе выполнения работ Подрядчик обязан руководствоваться с Федеральным законодательством, актами органов местного самоуправления, а так же иными нормативными актами, регулирующими производство работ, обязанность выполнения которых возложена настоящим договором на Подрядчика, в том числе обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей  среды, зеленых насаждений и земли, установить освещение, а также нести полную ответственность за оплату штрафов и других сборов, взимаемых в результате не соблюдения таких актов распоряжений и предписаний.

  - Проведение работ осуществляется согласно:

- проекту производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;

- утвержденного Заказчиком календарного плана.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан с участием Подрядчика приступить к приемке выполненной работы в течение 5 дней с момента получения от Подрядчика письменного извещения о готовности к сдаче. Приём Заказчиком выполненных работ производится только после устранения всех обнаруженных Заказчиком отступлений от условий договора с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3)

  - Заказчик обязан производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьей 6 Договора.

  - При наличии у Заказчика материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, Заказчик вправе поставить их Подрядчику для производства работ.

  - Представить материалы и оборудование с документацией предприятий-изготовителей, необходимые для его монтажа, которые не входят в объем поставок Подрядчика.

  - В любое время проверять ход выполнения и качества работ, не вмешиваясь в деятельность подрядчика.

  - Заказчик обязан с участием Подрядчика принять выполненную Работу (ее результат) и в случае обнаружения отступления от условий договора заявить об этом Подрядчику.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок выполнения работ по договору определяется календарным графиком выполнения работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, в котором предусмотрены этапы выполнения работ и конечные сроки их выполнения.

  - В ходе выполнения Работ по согласованию с Заказчиком допускается поэтапная сдача работ.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

  - Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

  - По согласованию Сторон порядок и форма расчетов могут быть изменены и осуществлены иными, не противоречащими действующему законодательству способами.

  - Отчетный период по настоящему договору принимается равным 1 календарному месяцу.

  - Расчеты производятся поэтапно, за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ с отсрочкой платежа до 30 дней со дня утверждения акта по форме КС-2.

  - Оплате Заказчиком подлежат работы, выполненные Подрядчиком в сроки согласно календарному графику в соответствии с технической и проектной документацией, выданной Подрядчику Заказчиком для выполнения работ по объекту и принятые Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ без замечаний к выполненным работам.

  - Подрядчик в срок до 25 числа отчетного месяца представляет акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуру на выполненные работы и один экземпляр документации на выполненный объем работ в составе, определенном действующим законодательством и п.3.7. настоящего договора.

  - В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик рассматривает и утверждает акт сдачи-приемки выполненных работ либо возвращает Подрядчику для устранения замечаний.

  - Оплата по промежуточным актам сдачи-приемки не может превышать 70% от стоимости выполненных работ по договору. Окончательный расчет производится после подписания акта технической готовности объекта.

  - Работы, представленные Подрядчиком, в отношении качества, объемов, сроков исполнения или стоимости которых Заказчиком заявлены обоснованные возражения, оплачиваются после устранения Подрядчиком выявленных замечаний по качеству и объемам или согласования Сторонами их стоимости в порядке, предусмотренном настоящим договором.

  - Денежные средства в размере ____________ рублей, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения договора, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору, за период с заключения договора до даты начала срока действия гарантийных обязательств, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами последнего акта о приемке работ.

  - По настоящему Договору законные проценты (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ) не начисляются и не уплачиваются, в том числе:

- Заказчик не обязан уплачивать проценты на сумму задолженности по оплате оказанных услуг за период с даты подписания акта оказания услуг до момента оплаты услуг;

- Заказчик не обязан уплачивать проценты на денежные средства в размере ____________ рублей, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения договора.

- ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ

  - Сдача-приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

  - Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектно-сметной документации.

  - Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода Работ на объекте.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

  - Оборудование, переданное Заказчиком подрядчику по акту в монтаж, находится на ответственном хранении подрядчика до приемки объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В случае его утраты или повреждения по вине подрядчика он восстанавливает его за свой счет либо возмещает заказчику его стоимость.

  - В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа от Заказчика либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования переданным Заказчиком Подрядчику по акту в монтаж, являются обязанностью, Заказчика. Заказчик обязан доукомплектовать оборудование, устранить или заменить оборудование.

  - Подрядчик несет ответственность за материалы и оборудование, поставленное им и используемое для выполнения работ по настоящему договору.

  - Недостатки оборудования, обнаруженные при приемке, отражаются в акте сдачи-приемки оборудования, в котором указывается способ и срок устранения недостатков либо являются основанием для направления уведомления об отказе в подписании акта сдачи-приемки оборудования с указанием способа и срока устранения данных недостатков.

  - Подрядчик письменно за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых Работ письменно извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

  - Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

  - После производства скрытых работ Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

  - Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

  - В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, указанной в п. 2.2. настоящего договора, обязан в установленный Заказчиком разумный срок устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой всех расходов, а также возникших убытков за счет подрядчика на основании ч.3 ст.715 ГК РФ.

  - Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Исполнителя, с указанием:

    - увеличить или сократить объем любой Работы, включенной в договор;

    - исключить любую Работу;

    - изменить характер, или качество, или вид любой части Работы;

    - дать поручение выполнить дополнительную Работу любого характера, необходимую для завершения Работ на объекте.

При этом, в случае увеличения стоимости Подрядчик составляет смету на дополнительные работы и дополнительное соглашение, которые подписываются Сторонами.

  - После завершения работ, Подрядчик производит индивидуальные испытания смонтированного им оборудования.

  - Подрядчик письменно за два дня до начала проведения индивидуальных испытаний направляет письменное извещение Заказчику.

  - До начала индивидуальных испытаний Подрядчик осуществляет пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления и др. системам, выполнение которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний технологического оборудования с составлением актов, протоколов проведения испытаний и иной документации, требования к которой регламентированы действующими на момент выполнения работ нормативными и законодательными актами.

  - После успешного завершения индивидуальных испытаний Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление о том, что объект готов к комплексному опробованию.

  - Комплексное опробование объекта проводится с целью проверки совместной работы агрегатов, инженерных систем и оборудования под нагрузкой.

  - Успешным результатом его является достижение объектом всех гарантированных эксплуатационных показателей, отраженных в проектной документации, рабочей документации, документации на оборудование и т.д.

  - Если в результате комплексного опробования обнаружится, что объект не достиг гарантированных эксплуатационных показателей, Подрядчик в сроки, установленные Заказчиком, обеспечит устранение дефектов и повторно будет проведено комплексное опробование объекта.

  - Все расходы по устранению дефектов и проведению повторных испытаний возмещает Подрядчик.

  - Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки 4 комплекта документации, соответствующей фактически выполненным Работам в составе, определенном СП 68.13330.2017, РД-11-02-2006.

  - Приемка объекта производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Приемка объекта (результата Работ) осуществляется рабочей комиссией, состав которой утверждается Заказчиком с обязательным участием уполномоченного представителя Подрядчика, имеющего соответствующую доверенность, если иное не предусмотрено действующим на момент сдачи работ законодательством и нормативными актами.

  - Объект считается принятым рабочей комиссией после подписания акта технической готовности всеми членами комиссии, передачи Заказчику полного комплекта документации и получения Подрядчиком совместно с Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

  - При наличии замечаний по объемам либо качеству выполненных Подрядчиком Работ, рабочей комиссией готовятся замечания, которые передаются по акту Подрядчику для их исправления.

  - Срок исправления замечаний не более 21 календарного дня за исключением замечаний, требующих незамедлительного устранения.

  - Подписание акта технической готовности производится после устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

  - До подписания акта технической готовности Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - Подписание Заказчиком акта технической готовности и получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не освобождает подрядчика от ответственности, за какие либо недостатки или дефекты объекта.

- ОХРАНА РАБОТ

  - Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, техники и другого имущества на территории объекта от начала работ и до приемки Заказчиком завершенного объекта.

  - Ответственность за сохранность объекта, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта по акту технической готовности несет Заказчик.

- ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - В ходе выполнения Работ на объектах Заказчика, по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

    - Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, по пожарной и промышленной безопасности Объекта, в (на) котором выполняются Работы;

    - Обеспечить применение своими Работниками сертифицированной специальной одежды, обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения Работ по данному договору;

    - Обеспечить в зависимости от выполняемой Работы наличие у Работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые Работы;

    - Соблюдать требования, оговоренные внутренними документами Заказчика при инструктажах, подписанными и/или являющимися неотъемлемой частью договора;

    - При выполнении Работ по настоящему договору осуществлять производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды;

    - Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.

    - Обеспечить при выполнении Работ на объекте соблюдение требований «Правил дорожного движения» и иных нормативных актов, касающихся безопасности дорожного движения.

    - Обеспечить на объекте наличие информационных щитов, ночного освещения и ограждения.

    - Уплачивать штраф Заказчику за несоблюдение требований в части обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальной одеждой, спецобуви, других СИЗ и иных требований по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды – 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

    - Уплачивать штраф Заказчику за несоблюдение Работниками Подрядчика на объекте требований, Правил и инструкций промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, за допуск к производству Работ необученного персонала, а так же за ненадлежащее обеспечение безопасности дорожного движения на объекте выполнения Работ, отсутствие информационных щитов, ночного освещения и ограждения – 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

    - Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению предписаний, выданных в ходе производства Работ государственными органами надзора и Работниками Заказчика.

  - Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им/субподрядной организацией при выполнении Работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной безопасности опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим ущерба. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, допущенные Подрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

  - В случае обнаружения нарушения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н), а так же Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811) Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, а также Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

  - В случае обнаружения на Объекте Работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, обнаружения проноса или нахождения в зоне производства Работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный факт.

  - Производство земляных Работ проводить в строгом соответствии с требованиями СНиП, Правилами производства земляных Работ и прочими нормативными актами.

  - Работы производить при наличии и в соответствии с ордером на производство земляных Работ, полученном Подрядчиком. За несвоевременное оформление и выход на объект без ордера на производство Работ, а так же за его несвоевременное закрытие (продление), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 75 000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей за каждый выявленный факт.

  - Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте проверки выполненных работ (Приложение 1), подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/субподрядной организации, привлекаемых Подрядчиком. В случае немотивированного отказа Подрядчика/субподрядной организации, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке и направляется Заказчиком Подрядчику в соответствие с п.11.9.1 настоящего договора.

  - Несоблюдение Подрядчиком и субподрядной организацией, привлекаемыми Подрядчиком, вышеизложенных требований по производству Работ, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности являются существенным нарушением условий настоящего Договора, и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в соответствующем размере за каждый случай нарушения, указанного в положениях настоящего Договора, а так же в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда при систематических нарушениях (более 2-х раз).

  - В случае нарушения Подрядчиком /субподрядной организацией обязательств по производству Работ, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды взыскание неустойки (штрафных санкции) производится в соответствие с п.13.9 настоящего договора.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или не полное исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

  - Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы или их последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ на объекте.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

    - качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

    - бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

    - обеспечение достижения объектом гарантированных эксплуатационных показателей.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами акта о приемке объекта в эксплуатацию (кроме оборудования, на которое распространяется заводская гарантия).

  - Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся любые дефекты, недостатки, повреждения, несоответствия, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя с доверенностью, дающей право подписывать вышеуказанные документы, не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

  - Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со Стороны третьих лиц.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. В случае составления такого акта, с подтверждением в нем наличия дефектов, обязанность по устранению которых в связи с гарантийными обязательствами лежит на Подрядчике, Подрядчик обязан устранить эти дефекты за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком и оплатить затраты связанные с  привлечением квалифицированной экспертизы в срок не превышающий 5 календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

  - Если недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, были обнаружены до приемки объекта в эксплуатацию, Подрядчик не вправе требовать продление сроков выполнения Работ.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Договор прекращается по следующим основаниям:

    - по соглашению Сторон о прекращении договора;

    - в результате его полного исполнения Сторонами;

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях:

    - задержка Подрядчиком начала работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

    - систематического нарушения Подрядчиком утвержденного календарного графика выполнения работ (два и более раз);

    - систематического нарушения Подрядчиком условий договора и правил производства работ (нарушения правил производства работ, правил технической безопасности, нарушения целостности ограждения и освещения в ночное время, нарушения требований контролирующих органов по благоустройству территории, отсутствия журналов производства работ и т.д. два и более раз);

    - систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

    - если выявлены недостатки в производстве работ, являющиеся существенными и неустранимыми;

    - аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

  - Расторжение договора осуществляется путем направления Заказчиком в адрес Подрядчика письменного уведомления о расторжении. Вся переданная до момента расторжения договора по акту приемки выполненных работ документация остается у Заказчика и возврату не подлежит.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из сторон виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки в размере реального ущерба.

  - Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки.

  - В случае предоставления одной из Сторон по Договору другой Стороне счетов-фактур, накладных или каких-либо иных документов в рамках настоящего Договора, составленных в нарушение норм действующего законодательства РФ, в том числе, если не указаны все необходимые реквизиты документа, документ подписан неуполномоченным лицом, на документе поставлена несоответствующая печать, при не предоставлении/несвоевременном предоставлении указанных выше документов и т.п., все убытки, понесенные в связи с этим Сторонами, в том числе на основании акта/ов налоговой проверки, подлежат возмещению в полном объеме Стороной, предоставившей в ненадлежащей форме (не предоставившей/несвоевременно предоставившей) такие документы.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% от общей стоимости Работ по договору, указанной в статье 2 настоящего договора, за каждый день просрочки исполнения.

  - Заказчик вправе за срыв сроков производства Работ по вине Подрядчика дополнительно к п. 13.5. применить штрафные санкции согласно Таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

| Количество дней просрочки | Понижающий коэффициент стоимости Работ по справке (КС-3), сданных за месяц |
| --- | --- |
| До 5-и дней | 0,95 |
| 6-14 дней | 0,8 |
| Более 30 дней | 0,5 |

  - В случае некачественного выполнения Работ подрядчиком или выявления недостатков выполненных работ или поставленного оборудования Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в виде штрафа, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 2% от общей стоимости работ по этапу, по которому предъявляются претензии Заказчиком, за каждый случай некачественного выполнения Работ или факт поставки некачественного оборудования.

  - В случае повторного выявления Заказчиком недостатков Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в виде штрафа, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 5% от стоимости Работ по этапу, по которому предъявляются претензии Заказчиком, за каждый случай некачественного выполнения Работ. При повторном выявлении недостатков Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

  - Взыскание неустойки (штрафных санкций) по настоящему договору производится в следующем порядке:

    - Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменные требования об оплате неустойки (штрафных санкций) с приложением счета на оплату общей суммы неустойки (штрафных санкций),  расчета размера неустойки (штрафных санкций), причинах, по которым данное требование выставлено.  Подрядчик в течение 10 календарных дней с даты предъявления требования об оплате неустойки (штрафных санкций) перечисляет на расчетный счет Заказчика сумму, заявленную в требовании об оплате, либо письменно направляет возражения с соответствующими обоснованиями и со ссылками на подтверждающие документы и нормативные акты.

    - При установлении вины Подрядчика двухсторонней комиссией с присутствием обеих Сторон и подписанием акта (протокола) об установление вины Подрядчика и суммы неустойки (штрафных санкций), Подрядчик в течение 10 календарных дней с даты предъявления требования об оплате неустойки (штрафных санкций) перечисляет на расчетный счет Заказчика сумму, заявленную в требовании об оплате.

    - Датой предъявления требования об оплате неустойки (штрафных санкций) считается дата получения письменных требований Подрядчиком, либо дата подписания двухсторонней комиссией акта (протокола), подтверждающего наличие вины Подрядчика.

    - В случае не получения Заказчиком в указанные п. 13.9.1. сроки письменных возражений на требования об оплате неустойки (штрафных санкций), данные требования считаются принятыми и согласованными Подрядчиком.

    - При письменном согласии Подрядчика неустойка (штрафная санкция) может быть оплачена путем удержания соответствующей суммы при оплате очередных счетов Подрядчика.

  - Оплата штрафа, неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по настоящему договору.

  - В случае, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлением от договора подряда, ухудшившим результат Работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 21 календарного дня.  В случае не устранения недостатков в течение 14 календарных дней, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать с Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

  - Если отступления в Работе от условий договора или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. В данном случае оплате Заказчиком подлежат только работы, принятые Заказчиком в предусмотренном договором порядке.

  - В случае, если после завершения всех Работ объект не обеспечивает достижение гарантированных эксплуатационных показателей Заказчик вправе не подписывать акт выполненных работ.

  - Подрядчик, предоставивший материал для выполнения Работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

  - Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

  - В случае, если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все понесенные им расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав в течение 5 календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика.

  - Заказчик при получении каких-либо претензий со Стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет и на свой риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

  - В случае расторжения настоящего договора по причинам указанным в п. 12.2 денежные средства в размере ____________ рублей, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения договора, Подрядчику не возвращаются.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате Работ по вине подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

  - При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров, в претензионном порядке, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Чувашской Республики.

  - Для перехода к третьему лицу вытекающих из настоящего договора прав кредитора требуется согласие должника

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с Договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые друг другу, и в которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким – либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу третьих лиц без предварительного согласия на то другой Стороны.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному – для каждой из сторон.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Приложение №1 –Техническое задание.

  - Приложение №2 – Календарный график выполнения работ

  - Приложение №3 – Локально-сметный расчет и ведомость объемов работ.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик»: АО «Водоканал» 428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 12 ИНН/КПП 2130017760/213001001 ОГРН 1072130006376, ОКПО 03319848 Р/С 40702810775020102092 Чувашское отделение №8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары БИК 049706609 К/СЧ 30101810300000000609 Т. 56-60-50, 56-61-79 (факс) E-mail: info@chvod.ru. Info.chvod@yandex.ru _________________________/В.С. Васильев / | «Подрядчик»: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № ________________

от «____» ______________2026 г.

Техническое задание

Приложение № 2

к договору № ________________

от «____» ______________2026 г.

Календарный график выполнения работ

по капитальному ремонту кровли IV блока ОВС «Заовражная» (г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.70) и капитальному ремонту КНС №1 (г. Чебоксары, ул. Сеспеля, д.11)

| №п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение № 3

к договору № ________________

от «____» ______________2026 г.

Локально-сметный расчет и ведомость объемов работ