
Приложение № 2 к извещению № ________________ от «____» ____________ 2026 г.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ________________
г. Чебоксары	«____» ____________ 2026 г.
АО «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Владимира Сергеевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по корректировке проектной документации стадии „П“ по объекту: «Модернизация системы диспетчеризации насосных станций. Модернизация технологического и электрического оборудования КНС: №1, №2, №5, №6, №7, №9, Главная, Заовражная, Волжский-2, п. Восточный, ДЭУ, КХП, Соляное, ТЭЦ-1» (далее — Работы), передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Работы.
1.2. Состав, объем и требования к Работам определяются Описанием объекта закупки/Заданием на проектирование (Приложение № 1), Календарным графиком (Приложение № 2).
1.3. В состав результата входит откорректированная проектная документация стадии «П»:
1. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции №7 по адресу: г. Чебоксары, пр. М.Горького, д. 2а.
2. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции «Волжский-2» по адресу: г. Чебоксары, ул. Игнатьева, д. 15а.
3. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции п. Восточный по адресу: г. Чебоксары, ул. Восточная, д. 1а.
4. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции ДЭУ по адресу: г. Чебоксары, Гремячевский проезд, д.15а.
5. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции «Заовражная» по адресу: г. Чебоксары, ул. Заовражная, д. 70.
6. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции КХП по адресу: г. Чебоксары, Складской проезд, д 23.
7. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции  «Соляное» по адресу: г. Чебоксары, проезд Соляное, д. 4б.
8. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции  «ТЭЦ №1» по адресу: г. Чебоксары, ул. Энергетиков, д. 14б.
9. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования КНС №1 г. Чебоксары.
10. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования КНС №2 г. Чебоксары.
11. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования КНС №5 г. Чебоксары.
12. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования КНС №6 г. Чебоксары.
13. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования КНС №9 г. Чебоксары.
14. Модернизация (капитальный ремонт) технологического и электрического оборудования КНС  «Главная» г. Чебоксары.
без изменения установленного состава проектной документации, ведомость изменений, расчеты, реестр файлов и редактируемые исходники.
1.4. Результат Работ должен соответствовать исходным данным Заказчика, согласованным техническим решениям, Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в действующей редакции и иным обязательным требованиям.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет ________________ руб., в том числе НДС ________________ / НДС не облагается на основании ________________.
2.2. Цена включает все расходы Подрядчика, необходимые для полного выполнения Работ: оплату труда, командировки и выезды, программное обеспечение, печать и выпуск документации, налоги и сборы, устранение замечаний, передачу исходных файлов, а также иные предусмотренные Договором расходы.
2.3. Аванс не предусмотрен. Оплата производится в течение 180 календарных дней после подписания итогового акта сдачи-приемки и получения надлежаще оформленных расчетных документов.
2.4. Цена Договора включает устранение обоснованных замечаний Заказчика и экспертизы, относящихся к выполненной Подрядчиком корректировке.
2.5. Изменение цены и выполнение дополнительных работ допускаются только на основании письменного дополнительного соглашения Сторон. Работы, выполненные без такого соглашения, оплате не подлежат.
3. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения корректировки и передачи итогового комплекта составляет 14 календарных дней с даты, следующей за датой передачи Подрядчику полного комплекта исходных данных по акту, но не ранее даты заключения договора.
3.2. Этапы и контрольные точки устанавливаются Календарным графиком. Сопровождение экспертизы, если оно включено в предмет Договора, выполняется по графику экспертной организации и не включается в 14-дневный срок корректировки документации.
3.3. Сроки подлежат соразмерному переносу при просрочке передачи Заказчиком исходных данных, согласований или решений, если Подрядчик письменно уведомил Заказчика о влиянии такой просрочки на график.
3.4. Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению Работ или влияющих на качество и сроки.
4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1. Заказчик передает Подрядчику проектную документацию для корректировки.
4.2. Подрядчик в течение 1 рабочего дня проверяет комплектность исходных данных и направляет единый перечень недостающих материалов и вопросов.
4.3. Решения, изменяющие согласованные технические параметры, стоимость строительства, эксплуатационные расходы, состав оборудования или архитектуру диспетчеризации, подлежат предварительному письменному согласованию Заказчиком.
4.4. Рабочие совещания проводятся по необходимости, но не реже одного раза в два рабочих дня в течение 14-дневного срока. Подрядчик ведет протоколы и реестр решений.
4.5. Заказчик обеспечивает доступ на объекты в согласованные даты, предоставляет сопровождающих лиц и сведения о действующих ограничениях и требованиях безопасности.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Выполнить Работы качественно, в полном объеме и в установленные сроки, силами квалифицированных специалистов.
5.2. Иметь в течение срока Договора членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и уровень ответственности, достаточный для исполнения Договора.
5.3. Назначить руководителя проекта и предоставить перечень ключевых специалистов с контактными данными.
5.4. Обеспечить взаимную увязку разделов и проверку документации до ее передачи Заказчику.
5.5. Без дополнительной оплаты устранить ошибки, несоответствия заданию и замечания, вызванные ненадлежащим выполнением Работ Подрядчиком.
5.6. Не передавать исходные данные и результаты третьим лицам и не публиковать их без письменного согласия Заказчика.
5.7. Привлекать заявленных соисполнителей к ключевым работам только с предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик несет полную ответственность за их действия и результат.
5.8. По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе Работ, исходные расчеты и промежуточные материалы.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Своевременно передать исходные данные, обеспечить доступ на объекты и назначить ответственных представителей.
6.2. Рассматривать переданные материалы и направлять консолидированные замечания в сроки, предусмотренные Договором.
6.3. Контролировать ход и качество Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.4. Принимать и оплачивать надлежаще выполненные Работы.
6.5. Требовать устранения недостатков, предоставления подтверждающих расчетов и замены специалистов, систематически нарушающих требования допуска и взаимодействия на объектах.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
7.1. Подрядчик передает результат этапа по акту сдачи-приемки с сопроводительным письмом и реестром передаваемых материалов.
7.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней подписывает акт либо направляет единый мотивированный перечень замечаний.
7.3. Подрядчик устраняет обоснованные замечания в согласованный Сторонами срок и повторно передает результат.
7.4. Работы считаются принятыми после подписания акта. Молчание Заказчика не признается приемкой, если иное прямо не согласовано Сторонами.
7.5. Итоговый комплект передается в PDF и редактируемых исходных форматах; количество бумажных экземпляров - 3.
7.6. Работы по корректировке считаются завершенными после передачи полного итогового комплекта и подписания акта. Сопровождение экспертизы, если оно потребуется, осуществляется за пределами 14-дневного срока по графику экспертной организации.
8. ЭКСПЕРТИЗА И СОГЛАСОВАНИЯ
8.1. Необходимость и вид повторной экспертизы определяются Заказчиком с учетом характера внесенных изменений.
8.2. Заказчик организует подачу и оплачивает услуги экспертной организации, если иное не установлено Приложением № 1. Подрядчик готовит материалы и ответы в части выполненной им корректировки.
8.3. Подрядчик готовит ответы и устраняет замечания экспертизы, относящиеся к разработанным им решениям, без дополнительной оплаты до получения положительного заключения, если сопровождение экспертизы включено в предмет Договора.
8.4. Изменения задания или исходных данных, возникшие после передачи документации и не связанные с ошибками Подрядчика, оформляются как дополнительные работы.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
9.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата условиям Договора и отсутствие внутренних противоречий и ошибок, препятствующих использованию документации по назначению.
9.2. Гарантийный срок составляет 180 календарных дней с даты подписания итогового акта сдачи-приемки.
9.3. Выявленные в гарантийный период ошибки Подрядчик устраняет за свой счет в согласованный срок. Гарантия не распространяется на изменения исходных данных и задания после приемки.
10. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ИСХОДНЫЕ ФАЙЛЫ
10.1. Исключительные права на созданные по Договору результаты переходят к Заказчику в полном объеме с момента полной оплаты соответствующего результата.
10.2. Вознаграждение за передачу прав включено в цену Договора.
10.3. Подрядчик гарантирует отсутствие нарушений прав третьих лиц и наличие законных прав на использованные материалы и программные компоненты.
10.4. Подрядчик передает редактируемые исходные файлы, расчеты и библиотеки/семейства, созданные специально для проекта, в согласованных форматах. Неисключаемые права на стороннее ПО и стандартные библиотеки регулируются лицензиями правообладателей.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За нарушение сроков Подрядчик уплачивает пеню в размере 0.5% процента цены просроченного этапа за каждый день просрочки.
11.2. Подрядчик отвечает за ущерб, вызванный ошибками проектных решений, в пределах и порядке, установленных законодательством и Договором.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
12.1. Стороны обязуются защищать полученную техническую, коммерческую и иную ограниченную информацию и использовать ее только для исполнения Договора.
12.2. Порядок передачи данных о диспетчеризации, сетевой архитектуре, учетных записях и адресации определяется отдельными требованиями Заказчика. Передача реальных паролей в составе проектной документации не допускается.
12.3. При наличии сведений ограниченного доступа Стороны до их передачи оформляют отдельные требования конфиденциальности и доступа.
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательств вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, если уведомит другую Сторону в течение 3 календарных дней и представит подтверждающие документы.
13.2. Если такие обстоятельства продолжаются более 30 календарных дней, каждая Сторона вправе инициировать расторжение Договора и расчеты за фактически принятые Работы.
14. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
14.1. Изменения действительны только в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
14.2. Заказчик вправе отказаться от Договора при существенном нарушении сроков или качества после направления требования и предоставления Подрядчику 5 рабочих дней для устранения нарушения.
14.3. При прекращении Договора Подрядчик передает Заказчику фактически выполненные и оплачиваемые результаты, включая редактируемые исходные файлы.
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию - 10 рабочих дней.
15.2. Неурегулированные споры передаются в Арбитражный суд Чувашской Республики.
16. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств, а в части гарантий, конфиденциальности, ответственности и прав на результаты — до истечения соответствующих сроков.
16.2. Юридически значимые сообщения направляются по адресам и электронной почте, указанным в реквизитах, с последующей передачей оригинала при необходимости.
16.3. Неотъемлемые приложения: № 1 - Описание объекта закупки; № 2 - Календарный график; № 4 - Акт приема-передачи исходных данных; № 5 - Перечень требуемых изменений.
[bookmark: _GoBack]17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
АО «Водоканал»
428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 12
ИНН/КПП 2130017760/213001001
ОГРН 1072130006376, ОКПО 03319848
Р/С 40702810775020102092
Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк
БИК 043304609
К/СЧ 30101810500000000609
Т. 56-60-50, 56-61-79 (факс)
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	ПОДРЯДЧИК
________________

	________________ / Васильев В.С. /
М.П.
	________________ / __________________ /
М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. РАБОЧИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
	№
	Этап
	Начало
	Окончание
	Стоимость/доля

	1
	Анализ исходных данных
	День 1
	День 2
	________________

	2
	Разработка и согласование основных технических решений
	День 3
	День 5
	________________

	3
	Предварительный комплект стадии «П»
	День 6
	День 10
	________________

	4
	Доработка по замечаниям Заказчика
	День 11
	День 13
	________________

	5
	Итоговый комплект документации
	День 14
	День 14
	________________




